## Timesheet
Student | Ilona Zancaner
Datum | Taak | Tijd
2016-10-07 | Sitemap frontoffice | 1.3333 | Milestone 1 | 2016-10-18
2016-10-10 | Ideeënborden | 1.5833 | Productiedossier, academische poster, presentatie
2016-10-10 | Start opstellen productiedossier | 0.33333
2016-10-14 | Moodboards | 0.25 | Milestone 2 | 2016-12-05
2016-10-14 | Productiedossier aanvullen | 0.25 | Alpha-versie
2016-10-14 | Styletile 1 | 0.83333
2016-10-15 | Styletile 2, 3, final | 0.75 | Milestone 3 | 2016-12-27
2016-10-15 | Productiedossier aanvullen | 0.25 | Candidate versie
2016-10-16 | Wireframes frontend mobile | 3.0833
2016-10-16 | Visual designs frontend mobile | 3
2016-10-17 | Wireframes frontend mobile | 0.91667
2016-10-17 | Wireframes frontend desktop | 1.9167
2016-10-17 | Visual designs frontend desktop | 0.75
2016-10-17 | Productiedossier afwerken | 1.1667
2016-10-17 | Academische poster | 1.5833
2016-10-17 | Presentatie | 2
2016-10-18 | Wireframes backoffice desktop | 1.8333
2016-10-18 | Visual designs backoffice desktop | 0.33333
2016-10-18 | Kleine aanpassing visual designs frontend | 0.33333
2016-10-18 | Laatste aanpassing productiedossier | 0.66667
| Totaal: | 23.1667